文件编号：ITSS-10-02-04

版本：V1.0

天津通海信息技术有限公司

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练计划

| 编制人:耿宁 | 编制时间:2026.4.8 |
| --- | --- |
| 审核人:常海霞 | 编制时间:2026.4.8 |
| 批准人:尹兆铮 | 审批时间:2026.4.8 |

修订记录

| 日期 | 版本 | 变更说明 | 编写人 | 审核人 | 批准人 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2026.4.8 | V1.0 | 新建文档 | 耿宁 | 常海霞 | 尹兆铮 |

目录

天津通海信息技术有限公司	1

天津港引航中心引航信息系统及设备维护项目-应急演练计划	1

1. 计划概述	4

2. 演练核心信息	4

3. 详细时间表与任务分解	4

3.1. 准备期（4月3日 4月7日）	4

3.2. 演练日（4月8日）	5

3.2.1. 13:30-14:00：人员集结与就位	5

3.2.2. 14:00-14:05：场景初始化	5

3.2.3. 14:05-14:15：事件发生与信息报告	5

3.2.4. 14:15-14:30：应急启动与先期处置	6

3.2.5. 14:30-15:30：技术研判与协同处置	6

3.2.6. 15:30-16:00：系统恢复与演练终止	6

3.2.7. 16:00-16:30：总结与点评	7

3.3. 演练结束后	7

4. 资源调配计划	7

5. 通讯与联络计划	7

6. 安全与风险控制计划	8

7. 演练评估与考核	8

计划概述

本计划依据《应急演练实施方案》制定，旨在明确“引航信息系统AIS接口服务故障应急演练”的具体执行步骤、时间安排、资源调配与任务分工，确保演练于2026年4月8日有序、安全、高效进行。

演练核心信息

演练名称：引航信息系统AIS接口服务故障应急演练

演练时间：2026年4月8日（星期三）14:00 16:30

演练地点：天津港引航中心机房 + 天津通海信息技术有限公司应急指挥室

演练指挥中心：天津通海信息技术有限公司应急指挥室

总指挥：常海霞（管理者代表）

副总指挥：甲方项目经理

详细时间表与任务分解

准备期（4月3日 4月7日）

4月3日：演练方案审议，召开应急演练准备会议，审议演练方案（责任方：应急管理办公室，地点：公司会议室）

4月3日-7日：物资与通信准备

准备测试环境（模拟AIS接口服务）（责任方/人：研发部（刘书峰），地点：测试环境）

准备演练脚本和话术（责任方/人：服务台（李华），地点：公司）

准备应急记录本、评估表格、故障处置流程图（责任方/人：质量部（赵维涵），地点：公司）

调试演练专用对讲机频道，建立微信群（责任方/人：人力部（刘瑞），地点：公司）

准备摄影/摄像器材（责任方/人：评估组，地点：公司）

检查应急通讯录，确保联络畅通（责任方/人：人力部（刘瑞），地点：公司）

4月6日：演练方案发布，演练方案最终版发布，通知全体参演人员（责任方：应急管理办公室，地点：公司）

4月7日：方案宣贯与培训，组织所有参演人员集中学习《应急预案》及《演练实施方案》，明确角色与流程（责任方/人：应急管理办公室（常海霞），地点：公司会议室）

4月7日：预演联调，组织预演联调，测试各环节衔接（责任方：应急管理办公室，地点：测试环境）

4月7日：通知甲方，通知甲方参演人员，确认参与时间（责任方/人：运维部（耿宁），备注：无指定地点）

演练日（4月8日）

13:30-14:00：人员集结与就位

所有参演人员到达指定位置（责任方/人：各小组组长，地点：现场集结点）

各小组组长清点人数，检查装备（责任方/人：各小组组长，地点：现场集结点）

通信测试（对讲机、微信群）（责任方/人：各小组组长，地点：现场集结点）

14:00-14:05：场景初始化

总指挥宣布演练开始，重申目的与安全规定（责任方/人：总指挥（常海霞），地点：应急指挥室）

各小组报告准备就绪（责任方/人：各小组组长，地点：对应岗位）

模拟场景准备完成（责任方/人：研发部，地点：测试环境）

14:05-14:15：事件发生与信息报告

触发：测试环境模拟AIS接口服务中断（责任方/人：研发部，地点：测试环境）

接报：服务台接到引航调度科报障（责任方/人：服务台（李华），地点：服务台）

报告：按“服务台→运维部经理→应急领导小组”链路上报（责任方/人：相关人员，备注：无指定地点）

14:15-14:30：应急启动与先期处置

决策：总指挥宣布启动Ⅱ级响应（责任方/人：总指挥（常海霞），地点：应急指挥室）

处置：应急执行小组赶赴机房，保护关键设备（责任方/人：应急执行小组（耿宁），地点：机房）

联络：后勤保障组建立应急通讯群组（责任方/人：后勤保障组（刘瑞），备注：无指定地点）

14:30-15:30：技术研判与协同处置

诊断（责任方/人：技术支持小组（刘书峰），地点：机房/测试环境）：

检查AIS接口服务状态

分析系统日志，定位故障原因（内存溢出）

处置（责任方/人：技术支持小组（刘书峰），地点：机房/测试环境）：

重启AIS接口服务

检查历史数据完整性

协同（责任方/人：服务台，备注：无指定地点）：

服务台同步向引航调度科通报处置进展

15:30-16:00：系统恢复与演练终止

验证：技术支持组验证系统恢复，报告恢复情况（责任方/人：技术支持小组（刘书峰），地点：应急指挥室）

终止：总指挥宣布应急响应结束及演练核心环节完成（责任方/人：总指挥（常海霞），地点：应急指挥室）

16:00-16:30：总结与点评

各小组集合，组长进行总结发言（责任方/人：全体参演人员，地点：现场集结点）

评估组汇报关键观察结果（责任方/人：评估组（赵维涵），地点：现场集结点）

总指挥、副总指挥进行全面点评（责任方/人：总指挥/副总指挥，地点：现场集结点）

演练结束后

4月11日前：报告编制与提交，编制《应急演练总结评估报告》，提交审批（责任方/人：评估组（赵维涵），地点：公司）

4月18日前：预案修订与归档，根据评估报告，完成对《应急预案》的必要修订，全部资料归档（责任方：应急管理办公室，地点：公司）

资源调配计划

| 资源类型 | 具体资源 | 数量 | 负责调配人 | 到位时间 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 人员 | 全体参演人员 | 约15人 | 各小组组长 | 4月8日13:30 | 名单见附件 |
| 通信 | 数字对讲机 | 6台 | 刘瑞 | 4月7日 | 频道预设 |
| 测试环境 | AIS接口模拟服务 | 1套 | 刘书峰 | 4月7日 | 测试环境 |
| 文档 | 演练方案、评估表、记录本 | 若干 | 赵维涵 | 4月7日 | — |
| 影像 | 摄影/摄像设备 | 2套 | 评估组指定人员 | 4月8日 | 全程记录 |
| 应急物资 | 应急通讯录 | 1份 | 刘瑞 | 4月7日 | — |

通讯与联络计划

主要通讯方式：数字对讲机（主）、微信群（辅）、手机电话（备用）。

指挥频道：对讲机CH3为演练专用指挥频道，所有指令发布与关键报告均通过此频道。

关键联系人：

| 角色 | 人员 | 联系方式 |
| --- | --- | --- |
| 总指挥 | 常海霞 | 见应急通讯录 |
| 现场指挥 | 耿宁 | 见应急通讯录 |
| 技术总控 | 刘书峰 | 见应急通讯录 |
| 后勤协调 | 刘瑞 | 见应急通讯录 |
| 评估负责人 | 赵维涵 | 见应急通讯录 |
| 服务台 | 李华 | 见应急通讯录 |

安全与风险控制计划

- 安全交底：演练前必须对所有人员进行安全交底，明确所有操作为“模拟”动作，演练在测试环境进行，不影响生产系统。

- 现场安全员：指定1名专职安全员，佩戴明显标识，全程监控演练安全，有权叫停任何不安全行为。

- 应急保障：准备急救药箱，并预先知晓前往最近医疗点的路线。

- 环境检查：演练前对现场进行清理，确保通道畅通，无无关杂物。

- 系统保护：确认演练使用测试环境，所有操作不影响生产系统正常运行。

- 天气预案：关注演练日天气，如遇极端天气，由总指挥在4月7日决定是否推迟。

演练评估与考核

评估方式：由质量部（赵维涵）根据《应急演练评估表》进行全过程跟踪记录与评分。

考核重点：

信息报告时效性：从事件发生到上报指挥部的时间（目标值：≤10分钟）

指挥决策合理性：响应级别判断是否准确，指令是否清晰（无目标值）

故障定位准确性：是否准确识别故障原因（目标值：≤20分钟）

系统恢复时效性：从启动响应到系统恢复的时间（目标值：≤45分钟）

跨组协作流畅性：各组之间沟通是否顺畅，职责是否清晰（无目标值）

文档记录完整性：过程记录是否完整、规范（无目标值）

结果应用：评估结果将直接应用于演练总结报告，并作为个人与部门年度应急管理考核的参考依据。针对发现的问题，将制定整改措施并跟踪落实。