## Sheet1
2025年7月-2026年4月运维服务能力改进计划及跟踪
序号 | 改进依据 | 待改进内容 |  |  |  |  | 改进结果跟踪
|  | 待改进过程/活动 | 改进原因 | 改进措施 | 责任部门 | 计划完成日期 | 改进状态 | 跟踪日期 | 验证人
1 | 内审检查表 | 服务流程管理 | 1.相关人员对 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款内容理解不够。 2.没有编制《运维工具使用效果自评估报告》的模板。 | 1.对相关人员进行 T/CESA 1299—2023 7.6.1 运维工具 c)条款进行再培训学习。 2.编制《运维工具使用效果自评估报告》模板，后续对运维工具进行自评估时按此模板填写。 3.后期由管理人员不定期对此项工作进行抽查，杜绝同类事件的再次发生。 | 运维部 | 2025年12月16日前完成 | 已完成 | 2025.12.16 | 刘书峰
2 | 最终软件库考核指标 | 最终软件库 | 最终软件库考核指标不满足 | 1.通过制定标准操作流程与组织强化培训，确保团队规范使用Harbor 2.建立软件可用率专项跟踪机制，定期检查与通报，确保改进效果持续落实 | 运维部 | 2026年6月底前完成 | 跟踪中 | 跟踪中 | 刘书峰
3 | 满意度调查报告客户反馈 | 满意度调查 | 满意度调查过程中发现客户对解决问题回复及时率得分较低 | 1.开展响应流程、沟通技巧及时效管理的专项培训，提升团队整体服务能力 2.质量部加强问题响应全程跟踪与督导，明确各环节责任与时限，并优化内部协同及反馈机制，形成闭环管理 | 运维部 | 2026年6月底前完成 | 跟踪中 | 跟踪中 | 刘书峰